## Verificaciones
# | Etapa | Qué verificar | Cómo se mide | Resultado esperado | Si sale distinto | ✓
── ANTES DE ENERGIZAR (banco, sin 220 V) ──
1 | Plaqueta principal | Que no haya cortocircuito entre 5 V y GND | Multímetro en continuidad, puntas en +5 V y GND, todo desconectado | NO debe pitar (con el capacitor de 470 µF puesto, un pitido corto al principio es normal: se está cargando) | Si pita sin parar, hay un corto: encontralo antes de energizar
2 | Polarización | Que las resistencias de polarización estén en el nivel correcto | Multímetro en VDC entre cada GPIO y GND, con el ESP32 alimentado | GPIO 25/26/32/33/34/35 ≈ 3,3 V · GPIO 27 ≈ 0 V · GPIO 18/19/21/22 ≈ 0 V (si el Bloque D ya está armado) | Si GPIO 27 da 3,3 V, su resistencia está a 3V3 y debe ir a GND
3 | Módulo individual | Confirmar que es activo-alto | Con el módulo alimentado y S al aire, mirar el LED | LED apagado, relé suelto | Si arranca pegado, revisar la resistencia de GPIO 27
── LÍNEA DE 220 V ──
4 | Fusible | Que el portafusible con el fusible haga contacto | Multímetro en continuidad en los dos extremos del portafusible | Debe pitar (0 Ω) | Fusible mal encastrado o quemado
5 | Fusible | Que esté en la FASE, no en el neutro | Identificar el cable marrón del enchufe (o con destornillador buscapolo) | El fusible interrumpe el marrón | Si está en el celeste, cambiarlo de cable
6 | Empalmes | Que no quede cobre expuesto en la zona de 220 V | Inspección visual | Todo cubierto con termocontraíble o cinta | Aislar antes de enchufar
7 | Conectores | Que NO haya dupont del lado de la red | Inspección visual del módulo de fuente | Solo bornera o empalme soldado y aislado | Reemplazar por bornera de tornillo
8 | Fuente | Tensión de salida ANTES de conectar el ESP32 | Multímetro en VDC: roja en +Vo, negra en −Vo, con 220 V puesto y ESP32 desconectado | Entre 4,75 V y 5,25 V | Si da 0 V, algo muy distinto o inestable: NO conectar el ESP32
9 | Fuente | Identificar cuál par es la salida de 5 V | La medición anterior lo confirma | El par que da 5 V es +Vo/−Vo | Si el que da 5 V es el otro par, el cableado está cruzado
── EN EL TELAR (antes de conectar el sensado) ──
10 | Botonera | Identificar el par NA de cada botón | Multímetro en continuidad, telar APAGADO, apretando cada botón | Pita solo al apretar (par NA). El par NC pita en reposo | Usar el par que pita al apretar
11 | Botonera | CRÍTICO: sentido de la tensión en el botón | Multímetro en VOLTAJE AC, telar encendido y sin tejer, puntas en los bornes del par NA | 24 V en reposo y 0 V al apretar (así es el C 201: el ESP32 avisa cuando se suelta el botón) | Si da 0 V en reposo, ese no es el par NA (o es el NC): no conectar
12 | Botonera | Confirmar la tensión real | La misma medición | Se espera 24 V en alterna (medido en el C 201 el 19/08/2026): anotar el valor | Si es 110/220 V, NO conectar. Con 18 a 24 V va la resistencia de 2,2 kΩ 1 W; con 12 a 18 V, la de 1,2 kΩ 1 W. El puente rectificador hace que funcione igual en alterna o continua
── SENSADO (canal por canal) ──
13 | DB157 | Que el puente no esté dañado | Multímetro en modo diodo, entre + y − | Caída en un sentido, abierto en el otro | Puente quemado: reemplazar
14 | PC817 | Orientación correcta | Ubicar la muesca o punto en una esquina = pin 1 | Pines 1 y 2 al lado del DB157, 3 y 4 al lado del ESP32 | Si está al revés, el LED no enciende y parece fallado
15 | Capacitor | Polaridad del electrolítico | Inspección: la pata larga (o el lado sin franja) es el + | Pata larga al + del DB157 | Invertido puede explotar o dejar de filtrar
16 | Canal completo | Que un solo apretón genere UN solo evento | Monitor serie a 115200, telar encendido: apretar el botón al menos medio segundo y soltar. Después, con el telar tejiendo, medir GPIO 32 contra GND en el gabinete | Un solo mensaje "alguien apretó..." al soltar. Tejiendo, GPIO 32 sigue en 0 V | Mensajes solos sin tocar nada = falta el capacitor de ese canal o está invertido · ninguno = el toque fue muy corto, o revisar DB157, PC817 y GPIO (sin tocar nada da 0 V) · GPIO 32 en 3,3 V tejiendo: avisame (el telar puentea Marcha mientras anda)
── SISTEMA COMPLETO ──
17 | Arranque seguro | Que ningún relé se accione al encender, y que prender el telar no genere avisos | Reiniciar el ESP32 y escuchar. Después, con el gabinete encendido, apagar y prender el telar | Silencio total, LEDs apagados. Al prender el telar, el monitor dice que 3 canales bajaron juntos y la web no cambia | Si alguno hace clic, revisar la polarización de ese canal · si la web cambia al prender el telar, avisame
18 | Comunicación | Que el ESP32 hable con el backend | Monitor serie a 115200 | "Estado inicial: ... (sin actuar)" y ningún "Error consultando estado" | HTTP 401 = DEVICE_KEY distinta de ESP32_DEVICE_KEY · 404 = revisar TELAR_ID · error de conexión = esperar a que despierte Render
19 | Órdenes web | Que los 3 relés respondan | Desde la web: ▶ Marcha, ⏸ Pausa, ⏪ Retroceder | Un clic corto por orden, hasta 2,5 s de demora | Si no responde, revisar el GPIO de ese canal
20 | Anti-eco | Que el sistema no lea sus propias órdenes | Dar una orden desde la web y mirar el monitor | NO debe aparecer un evento de "uso manual" tras la orden | Si aparece, avisame: hay que ajustar IGNORAR_ECO_MS
── CABLEADO AL TELAR ──
21 | Cable | Recorrido del cable de señal | Inspección visual del tendido | Que no corra pegado y en paralelo al cable de alimentación del motor por tramos largos | Separarlo o cruzarlo en ángulo recto. No hace falta blindaje: la señal de 24 V tiene inmunidad de sobra
22 | Cable | Continuidad de cada par | Multímetro en continuidad, extremo a extremo | Pita en los 3 pares, sin contacto entre pares distintos | Un par cortado o cruzado: rehacer ese empalme
23 | Capacitor de sensado | Que no esté en corto | Multímetro en continuidad entre sus dos patas | NO debe pitar | Capacitor en corto: descartarlo
24 | Capacitor de sensado | Que el aislamiento se conserve | Continuidad entre una pata del capacitor y el GND del ESP32 | NO debe pitar | Si pita, se cruzó el lado del telar con el del ESP32: encontrar dónde
25 | Módulo 2 canales | Que IN1 e IN2 queden en reposo de verdad (entrada a 3,3 V con el módulo a 5 V) | ESP32 encendido con el firmware y sin órdenes. VDC entre IN y GND, y entre VCC e IN. Después, mA en serie entre el GPIO y el IN | LED del canal apagado del todo · IN–GND ≈ 3,3 V · VCC–IN ≈ 1,7 V · corriente menor a 0,1 mA · NO–COM abierto | LED tenue o más de 0,5 mA: cambiar el módulo, o sacar el jumper JD-VCC y alimentar VCC con 3,3 V y JD-VCC con 5 V
── CONTROL DESDE LA PÁGINA ──
26 | Solo sensado | Que con el control desde la página apagado no se mueva ningún relé | En la web, apagar «Control desde la página» y tocar ▶ (carga el dibujo), ⏸ y ⏪. Después volver a prenderlo | Ningún clic al apagarlo ni al tocar los botones, y tampoco al volver a prenderlo. La botonera sigue avisando | Si un relé hace clic, el firmware no es el actual: volver a cargarlo