## GANTT
| AUTOMATIZACIÓN DE TELAR INDUSTRIAL | [10 empty] | CALENDARIO DEL PROYECTO
| Project Manager | Manfredo Juan Ignacio | [7 empty] | SPRINTS | 1
| Fecha de creación del Gantt | 2026-02-23 | [8 empty] | 2
| Inicio del Proyecto | 2026-03-16 | [8 empty] | 3
| Fin del Proyecto | 2026-11-14 | [8 empty] | 4
| Duración total del Proyecto (días) | 243 | [8 empty] | 5
[12 empty] | MARZO | [22 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [36 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
| Título de la tarea | Responsable/s de la tarea | Cantidad de trabajo en horas |  |  | SPRINT | Tarea Predecesora | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Duración | Porcentaje de la Tarea Completada | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [13 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23 | [6 empty] | Semana 24 | [6 empty] | Semana 25 | [6 empty] | Semana 26 | [6 empty] | Semana 27 | [6 empty] | Semana 28 | [6 empty] | Semana 29 | [6 empty] | Semana 30 | [6 empty] | Semana 31 | [6 empty] | Semana 32 | [6 empty] | Semana 33 | [6 empty] | Semana 34 | [6 empty] | Semana 35 | [6 empty] | Semana 36 | [6 empty] | Semana 37 | [6 empty] | Semana 38 | [6 empty] | Semana 39 | [6 empty] | Semana 40
|  |  | Estimado | Completo | Faltante | time axis 2026-03-09 to 2026-12-13
1 | ETAPA 01 - Definición de proyecto | [9 empty] | 100%
1,1 | Analisis del mercado | PM, D02, IM01, IM02, IR | 8 | 8 | 0 | 1 |  | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 7 | 100%
1,2 | Armado de entrevista - Taller CyP | PM, D02, IR | 20 | 20 | 0 | 2 | 1,1 | 2026-03-24 | 2026-03-29 | 5 | 100%
1,3 | Entrevista al 1er cliente - 1ra reunión | PM | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 100%
1,4 | Feedback de la 1ra reunión - Taller CyP | PM, IM01 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1,3 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | 100%
1,5 | Armado de 2da entrevista - Taller CyP | PM, IM01 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1,4 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 3 | 100%
1,6 | Entrevista al 1er cliente - 2da reunión | PM | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | 100%
1,7 | Análisis de los resultados | PM, IM01 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1,6 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2 | 100%
1,8 | Charla/Entrevista - Fábrica de Tela | PM, IM02 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1,1 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0 | 100%
1,9 | Feedback de la 1ra reunión - Fábrica de Tela | IM01, IR, IM02 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1,8 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | 100%
1,10 | Armado de entrevista - Fabrica de tela | D02, IR, IM02 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1,9 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 1 | 100%
1,11 | Entrevista al 2do cliente - 2da reunión | PM, IM02 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1,10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 100%
1,12 | Análisis de los resultados | PM, IM02, IM01 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1,11 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 1 | 100%
1,13 | Análisis y definición de ideas del proyecto | PM, IM01, IM02, D02, IR | 3 | 3 | 0 | 4 | 1,12 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 100%
1,14 | Especificación de Requerimientos F y NF | PM, IM01, IM02 | 15 | 15 | 0 | 4 | 1,13 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2 | 100%
1,15 | Definición de Stack Tecnológico y Arquitectura | IR, D02 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1,13 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 1 | 100%
1,16 | Estimación de Costos y Presupuesto Preliminar | IR, D02 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1,13 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 2 | 100%
1,17 | Designación de Roles | PM, IM01, IM02, D02, IR | 5 | 5 | 0 | 4 | 1,12 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 100%
1,18 | Realización de Presentación Visual | PM, DUX, IM01 | 25 | 25 | 0 | 4 |  | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 3 | 100%
1,19 | Ensayo de Presentación | PM, IM01, IM02, IR, D02 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1,18 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2 | 100%
1,20 | Presentación de proyecto | PM, IM01, IM02, IR, D02 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1,19 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 100%
1,21 | Elección de Proyecto Final | PM, IM01, IM02, D02, IR | 2 | 2 | 0 | 5 | 1,20 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 1 | 100%
2 | ETAPA 02 - Mockup | [9 empty] | 100%
2,1 | Investigación de referentes | PM, DUX, IM01 | 8 | 8 | 0 | 1 |  | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2 | 100%
2,2 | Entrevista al cliente - Tomar ideas y conceptos | PM, DUX | 2 | 2 | 0 | 1 |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | 100%
2,3 | Feedback y redactar minuta de primera entrevista | PM, DUX | 2 | 2 | 0 | 1 | 2,2 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 100%
2,4 | Definición de paleta, tipografía y design system | DUX | 5 | 5 | 0 | 1 | 2,3 | 2026-05-17 | 2026-05-20 | 3 | 100%
2,5 | Estructuración y formato del Mockup | PM, DUX | 8 | 8 | 0 | 1 | 2,3 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 3 | 100%
2,6 | Realizar el stack tecnológico y presupuesto total | IR, IM01, PM, ELE | 6 | 6 | 0 | 1 | 2,2 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 7 | 100%
2,7 | Inicio de la bitácora y 1ra versión de documentación | PM, D02 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 3 | 100%
2,8 | Realización del Logo | DUX | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,4 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 1 | 100%
2,9 | Wireframes de baja fidelidad | DUX | 6 | 6 | 0 | 2 | 2,4 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 2 | 100%
2,10 | Wireframes de media fidelidad | DUX | 6 | 6 | 0 | 2 | 2,9 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2 | 100%
2,11 | Alta fidelidad — Dashboard principal (Editor) de telares | DUX | 12 | 12 | 0 | 3 | 2,10 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 3 | 100%
2,12 | Alta fidelidad — Biblioteca de patrones | DUX | 5 | 5 | 0 | 3 | 2,10 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 2 | 100%
2,13 | Alta fidelidad — Home | DUX | 6 | 6 | 0 | 3 | 2,4 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 7 | 100%
2,14 | Alta fidelidad — Pantallas de Errores, Guardados y Preguntas | DUX | 2 | 2 | 0 | 3 | 2,10 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2 | 100%
2,15 | Testing interno del mockup con el equipo | PM, IM01, D02, IR, IM02 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2,14 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 100%
2,16 | Exportación de assets y handoff a Frontend | DUX, D02 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2,15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 100%
2,17 | 2da Entrevista con Cliente (Presentación del Mockup) | PM, DUX, IM01, IR, D02 | 2 | 2 | 0 | 4 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 100%
2,18 | Redactar registro de cambios y minuta final | PM | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,17 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | 100%
2,19 | Feedback y corrección de imperfecciones | DUX, D01 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,18 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 1 | 100%
2,20 | Diagrama de flujo y conexiones lógicas/física | IM01, IM02, ELE | 5 | 5 | 0 | 5 | 2,6 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2 | 100%
2,21 | Actualización de bitácora, documentación, Gantt y manual de uso | PM, D02 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2,7 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 100%
3 | ETAPA 03 - Armado de HTML/CSS + Servidor + BD | [9 empty] | 100%
3,1 | Maquetar layout principal (HTML/CSS) | D01, D02 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2,21 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 100%
3,2 | Programar lógica del editor matricial (JS) | D01 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3,1 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 1 | 100%
3,3 | Definir esquema de Base de Datos | BD | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | 100%
3,4 | Crear y Analizar Base de Datos en PostgreSQL | BD | 5 | 5 | 0 | 2 | 3,3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 2 | 100%
3,5 | Investigar y entender la lógica de Backup y Endpoints | D01 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3,1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | 100%
3,6 | Desarrollar servidor Backend (Node.js) | D01 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3,5 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 1 | 100%
3,7 | Programar endpoints de conexión (API) | D01 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3,6 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | 100%
3,8 | Realizar integración (Front-to-Back) | D01, D02 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3,7 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 | 100%
3,9 | Desplegar Base de Datos en la nube | BD | 2 | 2 | 0 | 4 | 3,4 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 | 100%
3,10 | Configurar y subir el proyecto al Servidor Web | BD, D01, D02 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3,9 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 1 | 100%
3,11 | Testing interno del prototipo con el equipo | D01, D02, IR, DUX, BD | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,10 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 100%
3,12 | Entrevista con Cliente - Página en funcionamiento | PM, DUX, IM02, IR, IM01 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3,11 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 0 | 100%
3,13 | Ajustes y correcciones rápidas según el feedback | D01, D02, DUX | 3 | 3 | 0 | 5 | 3,12 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 2 | 100%
3,14 | Cierre de la primera versión de documentación | PM, D02 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3,13 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2 | 100%
3,15 | Diseñar presentación visual y realizar ensayos | IR, D02, IM02, IM01, PM | 3 | 3 | 0 | 5 | 3,14 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | 100%
3,16 | Presentación Final de la Etapa 02 y 03 | PM, IR, IM01, IM02, D02 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3,15 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 100%
4 | ETAPA 04 - Nivel 1: control de la botonera y sensado | [9 empty] | 100%
4,1 | Realizar Árbol de Problemas y Soluciones | PM | 2 | 2 | 0 | 1 | 3,16 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | 100%
4,2 | Corregir MVP y agregar Login por biometria | IM01, D01, BD, PM, D02 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3,16 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2 | 100%
4,3 | Revisar el diseño eléctrico y definir el BOM | IM01, ELE, PM | 5 | 5 | 0 | 1 | 3,16 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2 | 100%
4,4 | Reajustar diagramas de flujo y lógicos/físicos | ELE, IM01, IM02 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4,1 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | 100%
4,5 | Coordinar acceso a la fábrica con el cliente para intervenir | PM, IM02 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4,3 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1 | 100%
4,6 | Análisis de riesgos y protocolo de seguridad eléctrica | ELE, PM, IM01 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4,3 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2 | 100%
4,7 | Comprar los componentes del Nivel 1 | PM, ELE | 3 | 3 | 0 | 1 | 4,3 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 7 | 100%
4,8 | Armar la fuente propia 220 V → 5 V (HLK-5M05 y fusible de 1 A) | ELE, IM02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4,7 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 3 | 100%
4,9 | Montar el filtrado y las protecciones | ELE, IM01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4,8 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0 | 100%
4,10 | Agregar las resistencias de arranque seguro de los relés (pull-up y pull-down) | ELE, IM01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4,11 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0 | 100%
4,11 | Cablear la etapa lógica ESP32 ↔ relés | IM02, IM01 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4,9 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0 | 100%
4,12 | Montar la electrónica en el gabinete IP65 | ELE, IM01 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4,27 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | 100%
4,13 | Realizar el código del ESP32 en lenguaje C | D01, IM01 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4,3 | 2026-07-08 | 2026-08-17 | 40 | 100%
4,14 | Configurar config.h (Wi-Fi, backend, relé) | IR, D01, IM01 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,13 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | 100%
4,15 | Compilar y subir el firmware al ESP32 (Arduino IDE) | D01, IM01 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,14 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 1 | 100%
4,16 | Verificar conexión WiFi y sondeo al backend (monitor de serie) | D01, IR | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,15 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0 | 100%
4,17 | Prueba de mesa: dibujo en la web → pulso de relé | PM, IM01, ELE | 2 | 2 | 0 | 4 | 4,15 - 4,11 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | 100%
4,18 | Validar las protecciones del firmware | IM01, IM02 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4,17 | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 2 | 100%
4,19 | Ejecutar el checklist de validación del ESP32 | IM01, ELE, PM | 2 | 2 | 0 | 4 | 4,18 | 2026-08-30 | 2026-09-02 | 3 | 100%
4,20 | Medir e identificar los contactos de la botonera | IM02, ELE | 2 | 2 | 0 | 5 | 4,5 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0 | 100%
4,21 | Conectar los relés en paralelo a la botonera y probar en el telar (Marcha/Pausa/Retroceder desde la web) | PM, ELE, IM01, IM02 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4,20 - 4,12 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0 | 100%
4,22 | Ensayar la resistencia con los motores en marcha | IR, IM01, PM | 2 | 2 | 0 | 5 | 4,21 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0 | 100%
4,23 | Actualizar diagrama eléctrico y documentar la etapa + bitácora | PM, MUL, D02, ELE | 3 | 3 | 0 | 5 | 4,21 | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 4 | 100%
4,24 | Presentación de avances del proyecto | PM, ELE, IM01, IM02, D02 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6,1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | 100%
4,25 | Diseñar el circuito de sensado (optoacopladores) para Marcha, Pausa y Retroceder | ELE, IM01 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4,20 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 4 | 100%
4,26 | Comprar los componentes del sensado y la fuente (PC817, DB157, HLK-5M05, cable mallado) | PM, ELE | 2 | 2 | 0 | 1 | 4,25 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2 | 100%
4,27 | Armar y probar el sensado de Marcha y Pausa en banco | ELE, IM02 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4,26 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0 | 100%
4,28 | Armar y probar el sensado de Retroceder en banco | ELE, IM02 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4,27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | 100%
4,29 | Programar el firmware de sensado en el ESP32 | D01, IM01 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4,28 | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 2 | 100%
4,30 | Sumar el endpoint evento-físico al backend | D01 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4,29 | 2026-08-30 | 2026-09-02 | 3 | 100%
4,31 | Migrar la base de datos (posición incierta) | BD, D01 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4,30 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | 100%
5 | ETAPA 05 - Nivel 2: selección de bobinas en banco | [9 empty] | 100%
5,1 | Inspeccionar el mecanismo lector del telar | PM, IM02 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3,16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 1 | 100%
5,2 | Rediseñar el Nivel 2 con bobinas del telar | PM, IM01, D01 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5,1 | 2026-07-18 | 2026-07-23 | 5 | 100%
5,3 | Definir la sincronización de pasada | IM01, ELE, IR | 3 | 3 | 0 | 1 | 5,1 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | 100%
5,4 | Redactar la guía de medición del telar | IM01, ELE | 2 | 2 | 0 | 1 | 5,2 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 | 100%
5,5 | Actualizar la simulación del Nivel 2 | D01 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5,3 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 0 | 100%
5,6 | Desarrollar el firmware del Nivel 2 | IM01, D01 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5,3 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 2 | 100%
5,7 | Redactar el checklist de validación del Nivel 2 | IM01, PM | 2 | 2 | 0 | 1 | 5,3 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2 | 100%
5,8 | Conseguir el instrumental de medición (Multímetro) | PM, ELE | 1 | 1 | 0 | 2 | 5,4 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 1 | 100%
5,9 | Relevar en la planta la señal de las bobinas de selección (24 V CA, por plaquetas) | IM01, ELE, IM02 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5,1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 0 | 100%
5,10 | Elegir el relé de selección (se descarta el SSR; AQY212GH) | ELE, IM01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5,9 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 4 | 100%
5,11 | Diseñar el mockup de la vista Tejido en vivo | DUX, IM02 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5,2 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 4 | 100%
5,12 | Cambiar el relé de selección por el LCA110 (OptoMOS) y comprarlo | PM, ELE, IM01 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5,10 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 7 | 100%
5,13 | Armar en protoboard un canal (sensor de pasada + relé LCA110) | ELE, IM01 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5,12 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 8 | 100%
5,14 | Montar el soporte del sensor de pasada sobre el eje del telar | IM01, IM02, ELE | 4 | 4 | 0 | 3 | 5,3 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | 100%
5,15 | Compilar el firmware y probar en modo mesa | IM01, D01 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5,6 - 5,12 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 3 | 100%
5,16 | Probar en banco la cadena web → relés LCA110 (modo banco) | D01, IM01 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5,15 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 0 | 100%
5,17 | Definir la conexión final del relé (en el lugar del lector, con resistencia de protección) | IM01, ELE, PM | 2 | 2 | 0 | 3 | 5,21 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 0 | 100%
5,18 | Armar la interfaz del sensor de pasada (PC817) | ELE, IM01 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5,3 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 8 | 100%
5,19 | Probar el sensor de pasada con el ESP32 en protoboard | IM01, ELE | 2 | 2 | 0 | 4 | 5,18 - 5,14 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 0 | 100%
5,20 | Implementar la vista Tejido en vivo en la web | D01, D02 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5,11 | 2026-09-26 | 2026-10-02 | 6 | 100%
5,21 | Visita a la fábrica: probar el Nivel 2 en protoboard (sensor + LCA110) | PM, IM01, IM02, ELE | 3 | 3 | 0 | 5 | 5,13 - 5,19 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 0 | 100%
5,22 | Separar el sensado de la botonera en una plaqueta propia (5 plaquetas, J4) | ELE, IM01, PM | 2 | 2 | 0 | 5 | 5,21 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 100%
5,23 | Visita a la fábrica: mostrar el hardware al dueño y definir la etapa siguiente | PM, IM02, ELE | 2 | 2 | 0 | 2 | 4,12 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0 | 100%
5,24 | Validar la velocidad real del telar (300 pasadas por minuto) y descartar el relé mecánico | D01, IM01, ELE | 2 | 2 | 0 | 2 | 5,23 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2 | 100%
5,25 | Visita a la fábrica: confirmar las 4 bobinas en funcionamiento y la conexión antes del lector | PM, IM02, ELE | 2 | 2 | 0 | 3 | 5,10 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0 | 100%
5,26 | Incorporar pedidos de la fábrica a la app (hilado, una bobina por fila, intercalar grupos y teclado) | D01, D02 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5,21 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 1 | 100%
5,27 | Renovar la ficha técnica en PDF y aplicar las migraciones de hilado e intercalados | D01, BD | 3 | 3 | 0 | 5 | 5,26 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | 100%
5,28 | Documentar la etapa del Nivel 2 (guía de conexión, resumen de plaquetas, diagramas, manuales y bitácora) | PM, IM01, ELE, D02, MUL | 5 | 5 | 0 | 5 | 5,21 - 5,22 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 5 | 100%
6 | ETAPA 06 - Documentación, costos, manual y landing page | [9 empty] | 100%
6,1 | Reunir fotos y perfiles de LinkedIn del equipo | PM | 1 | 1 | 0 | 5 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0 | 100%
6,2 | Redactar lineamientos futuros de la documentación | PM, D02 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4,23 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2 | 100%
6,3 | Estimación de costos y presupuesto total (sin datos personales) | IR, D02 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6,2 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 3 | 100%
6,4 | Definir modalidad de inversión y ganancia del proyecto | PM, IR | 3 | 3 | 0 | 1 | 6,3 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | 100%
6,5 | Redactar contrato y garantía (sin datos personales) | IR, PM | 3 | 3 | 0 | 1 | 6,4 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2 | 100%
6,6 | Realizar la landing page: estructura, diseño, textos y recursos visuales | PM, DUX, MUL, IM01, D02 | 20 | 20 | 0 | 2 | 6,1 | 2026-09-13 | 2026-10-13 | 30 | 100%
6,7 | Redactar el documento del manual de uso | PM, D02, IM01, MUL, ELE | 13 | 13 | 0 | 2 | 4,24 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 3 | 100%
6,8 | Realizar la página del manual de uso (redacción y recursos visuales) | DUX, PM, MUL, D02 | 9 | 9 | 0 | 3 | 6,2 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 3 | 100%
6,9 | Generar PDF y presupuesto para landing | D02, IR | 3 | 3 | 0 | 2 | 6,3 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 1 | 100%
6,10 | Actualizar Gantt del proyecto | PM | 2 | 2 | 0 | 2 | 4,23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | 100%
6,11 | Diseño de banners y piezas publicitarias | MUL | 6 | 6 | 0 | 3 | 6,1 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2 | 100%
6,12 | Mostrar avances de documentación, manual de uso y landing page | PM, ELE, IR, IM01, IM02, D02 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6,7 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0 | 100%
6,13 | Revisión final y control de calidad de toda la documentación | PM | 3 | 3 | 0 | 5 | 6,5 - 6,7 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2 | 100%
6,14 | Cerrar la lista de componentes (BOM) de los Bloques A a D | PM, ELE | 3 | 3 | 0 | 1 | 4,7 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 3 | 100%
6,15 | Editar el video promocional del proyecto | MUL | 4 | 4 | 0 | 3 | 6,11 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2 | 100%
6,16 | Publicar los manuales HTML y el sitio de documentación (fotos, diagramas y guías) | D02, DUX, MUL | 4 | 4 | 0 | 4 | 6,8 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2 | 100%
6,17 | Revisar código, documentos, planillas y diagramas contra el sistema actual | PM, D02, IM01, ELE | 2 | 2 | 0 | 5 | 5,22 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 100%
6,18 | Generar los PDF finales y los diagramas (Proyecto, Manuales, Bitácora, Costos, Guías) | PM, D02, MUL | 3 | 3 | 0 | 5 | 6,17 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | 100%
6,19 | Actualizar el video promocional (v5) y la Documentación de Proyecto (v5.0) | MUL, PM, D02 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6,15 - 6,18 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | 100%
6,20 | Entrega de documentación, landing page y archivos (para revisión) | PM, D02, DUX, MUL | 1 | 1 | 0 | 4 | 6,13 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2 | 100%
7 | ETAPA 07 - Plaquetas soldadas e instalación del Nivel 2 en el telar | [9 empty] | 47.22%
7,1 | Comprar los componentes de las plaquetas (zócalos DIP-6, borneras, tiras de pines, placas) | PM, ELE | 3 | 3 | 0 | 5 | 5,22 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 6 | 100%
7,2 | Pasar el armado de protoboard a las 5 plaquetas soldadas (diseño en Proteus/ARES) | ELE, IM01, PM | 12 | 8 | 4 | 5 | 5,21 | 2026-10-10 | 2026-10-24 | 14 | 66.67%
7,3 | Instalar el gabinete con las plaquetas en la planta y cablear hasta la botonera | PM, ELE, IM01, IM02 | 4 | 0 | 4 | 5 | 7,2 | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 3 | 0%
7,4 | Medir en la planta la alimentación y la señal de cada lector | IM01, IM02, ELE | 2 | 2 | 0 | 3 | 7,2 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 0 | 100%
7,5 | Conectar y calibrar el sensor de pasada en el telar (Bloque C) | ELE, IM01 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7,4 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 1 | 100%
7,6 | Conectar los relés LCA110 en el lugar de los lectores (Bloque D), un canal primero | IM01, ELE, IM02 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7,5 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 2 | 100%
7,7 | Prueba integral de Bloques A, C y D juntos en el telar real | PM, IM02, IM01, ELE | 2 | 0 | 2 | 4 | 4,21 - 7,6 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 1 | 0%
7,8 | Ensayar el sistema con un dibujo real completo | PM, IM02 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7,7 | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 3 | 0%
7,9 | Corregir los errores encontrados en la prueba integral | D01, IM01, ELE | 2 | 0 | 2 | 5 | 7,8 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1 | 0%
7,10 | Ejecutar el checklist de validación general del sistema | D01, IM01, PM | 2 | 0 | 2 | 5 | 7,9 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 1 | 0%
7,11 | Período de prueba del sistema funcionando en la fábrica | PM, IM01, ELE, IM02 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7,7 | 2026-10-31 | 2026-11-05 | 5 | 0%
8 | ETAPA 08 - Cierre del proyecto y presentación final | [9 empty] | 0%
8,1 | Preparar y ensayar la presentación a los profesores | PM, IM01, IM02, IR, D02 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7,7 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 1 | 0%
8,2 | Presentación del proyecto a los profesores | PM, IM01, IM02, IR, D02, ELE, DUX, MUL | 2 | 0 | 2 | 1 | 8,1 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0 | 0%
8,3 | Probar el sistema con un trabajador real de la fábrica | PM, IM02, DUX | 2 | 0 | 2 | 1 | 7,10 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | 0%
8,4 | Relevar el feedback final del cliente | PM | 2 | 0 | 2 | 1 | 8,3 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0 | 0%
8,5 | Aplicar los ajustes finales según el feedback (del cliente y de los profesores) | DUX, IM01, D02 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8,4 - 8,2 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 3 | 0%
8,6 | Redactar el informe final de cierre del proyecto | PM, D02 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8,5 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 2 | 0%
8,7 | Actualizar el Gantt con el cierre real de todas las etapas | PM | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,6 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 0 | 0%
8,8 | Actualizar la bitácora con el cierre del proyecto | PM, D02 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,6 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 0 | 0%
8,9 | Preparar el material visual para la presentación final | DUX, MUL | 2 | 0 | 2 | 2 | 8,4 - 8,2 | 2026-11-06 | 2026-11-10 | 4 | 0%
8,10 | Ensayar la presentación final | PM, IM01, IM02, IR, D02 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8,9 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1 | 0%
8,11 | Verificar que el telar esté operativo para la demo en vivo | IM01, ELE, IM02 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8,5 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 1 | 0%
8,12 | Preparar el stand/espacio para la Expo de 7mo año | PM, MUL | 2 | 0 | 2 | 3 | 8,9 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 1 | 0%
8,13 | Coordinar la logística del día de la presentación | PM | 2 | 0 | 2 | 4 | 8,9 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 1 | 0%
8,14 | Realizar un ensayo general con demo en vivo del telar | PM, DUX, IM01, MUL, ELE, IR, D02 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8,10 - 8,11 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 0%
8,15 | Entregar el proyecto formalmente al cliente | PM | 2 | 0 | 2 | 5 | 8,14 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 0 | 0%
8,16 | Realizar la devolución y agradecimiento al dueño de la fábrica | PM | 2 | 0 | 2 | 5 | 8,15 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 0 | 0%
8,17 | Grabar y editar el video de entrevista al cliente (3 a 4 minutos) | PM, MUL, DUX | 4 | 0 | 4 | 2 | 8,4 | 2026-11-06 | 2026-11-10 | 4 | 0%
8,18 | Presentación final del proyecto (Expo 7mo año) | PM, IM02, DUX, IR, MUL, ELE, D02 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8,14 - 8,17 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 0 | 0%
|  |  | ESTIMADO | COMPLETO | REMANENTE | DÍAS |  |  |  | Total días
| BURNDOWN DATA | HS TOTALES | 633 | 576 | 57 | 488 |  |  |  | 347
|  | VALORACIÓN POR ETAPA | [5 empty] | Referencia Calendario
|  | ETAPA 01 - Definición de proyecto | 146 | 146 | 0 |  |  | Tarea completada 100%
|  | ETAPA 02 - Mockup | 100 | 100 | 0 |  |  | Tarea vencida
|  | ETAPA 03 - Armado de HTML/CSS + Servidor + BD | 50 | 50 | 0 |  |  | Tarea futura 0%
|  | ETAPA 04 - Nivel 1: control de la botonera y sensado | 93 | 93 | 0
|  | ETAPA 05 - Nivel 2: selección de bobinas en banco | 78 | 78 | 0
|  | ETAPA 06 - Documentación, costos, manual y landing page | 92 | 92 | 0
|  | ETAPA 07 - Plaquetas soldadas e instalación del Nivel 2 en el telar | 36 | 17 | 19
|  | ETAPA 08 - Cierre del proyecto y presentación final | 38 | 0 | 38

## GANTT_Data_Referencias
[9 empty] | Dolar a | 1
AUTOMATIZACIÓN DE TELAR INDUSTRIAL
Seguimiento - Horas trabajadas por etapa
SETTINGS DEL EQUIPO | [6 empty] | RESPONSABLES | ETAPA
| RESPONSABLES | ID | CARGO ASIGNADO | TOTAL hs trabajadas |  |  |  | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08
1 | Manfredo Juan Ignacio | PM | Project Manager | 324 |  | 1 | PM | 121 | 46 | 11 | 35 | 28 | 72 | 11 | 0
|  | D01 | Desarrollador 01 - Back End | 87 |  | 2 | D01 | 0 | 2 | 30 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0
2 | Lede Buschiazzo Lautaro | IM01 | Encargado 01 de Infra. de MCU | 284 |  | 3 | IM01 | 96 | 25 | 7 | 52 | 53 | 37 | 14 | 0
|  | BD | Administrador de BD | 30 |  | 4 | BD | 0 | 0 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | Ferrando Jaco | IM02 | Encargado 02 de Infra. de MCU | 137 |  | 5 | IM02 | 64 | 9 | 7 | 32 | 19 | 2 | 4 | 0
5 |  | DUX | Diseñador UX/UI | 142 |  | 6 | DUX | 25 | 71 | 9 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0
6 | Iannone Mia | D02 | Desarrollador 02 - Front End | 205 | Aca se agregan los partnerships con los roles correspondientes. RESPETAR EL ORDEN DE CADA ID, ya que está todo vinculado por fórmulas! | 7 | D02 | 70 | 22 | 26 | 7 | 13 | 67 | 0 | 0
7 | Montenegro Franco | IR | Encargado de Infra. de Red | 118 |  | 8 | IR | 74 | 12 | 11 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0
8 | Funes Muriel | MUL | Encargado de -Multimedios- | 70 |  | 9 | MUL | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 62 | 0 | 0
9 | Zamora Nahuel | ELE | Encargado de -Electrónica- | 148 |  | 10 | ELE | 0 | 11 | 0 | 56 | 44 | 20 | 17 | 0
10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total por ETAPA | 450 | 198 | 119 | 224 | 200 | 308 | 46 | 0
|  | ID | ROL | Valor hs de trabajo (JR)
Por cada rol que se aplique a varios integrantes, aplicar la numeración al ID. EJ: Existen 2 desarrolladores en el equipo, D01 y D02 |  | PM | Project Manager | 30
|  | D | Desarrollador (front/back) | 34
|  | DUX | Diseñador UX/UI | 27
|  | IM | Encargado de Infra. de MCU | 32
|  | IR | Encargado de Infra. de Red | 32
|  | BD | Administrador de BD | 32
|  | EA | Esp. en Automatización (n8n) | 32
|  | ADO01 | Encargado Administrativo 01 |  | Agregar los partnerships con los roles (recuerden que, para cada uno, habrá un valor de hora que se deberá adjudicar para la realización de los cálculos de costos del proyecto)
|  | ADO02 | Encargado Administrativo 02
|  | ELE | Encargado de -Electrónica-
|  | MUL | Encargado de -Multimedios-

## Estimación de Costos
ESTIMACIÓN ECONÓMICA | [5 empty] | AUTOMATIZACIÓN DE TELAR INDUSTRIAL
|  |  | CLIENTE | Norberto Ferrando
|  |  | FECHA DE INICIO | 2026-03-16 |  |  |  | FECHA FIN |  |  | 2026-11-14
[8 empty] | PRECIO VENTA |  |  | 50782.7438
[8 empty] | ESFUERZO |  |  | 1209 |  | Horas
[8 empty] | MARGEN |  |  | 25% |  | %
1. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS
| 1.A | COSTES DE PERSONAL
|  | CATEGORÍA |  |  | HORAS TOTALES |  | COSTO/HR |  | COEFICIENTE |  |  | CONTINGENCIA |  |  | COSTE
|  | Project Manager |  |  | 324 |  | 30 |  | 1 |  |  | 5% |  |  | 10206
|  | Administrador de BD |  |  | 87 |  | 34 |  | 1 |  |  | 5% |  |  | 3105.9
|  | Desarrollador 01 - Back End |  |  | 284 |  | 34 |  | 1 |  |  | 5% |  |  | 10138.8
|  | Desarrollador 02 - Front / Back |  |  | 30 |  | 27 |  | 1 |  |  | 5% |  |  | 850.5
|  | Desarrollador 03 - Front End |  |  | 137 |  | 32 |  | 1 |  |  | 5% |  |  | 4603.2
|  | Diseñador UX/UI |  |  | 142 |  | 32 |  | 1 |  |  | 5% |  |  | 4771.2
|  | Encargado Administrativo 01 |  |  | 205 |  | 32 |  | 1 |  |  | 5% |  |  | 6888
|  | Encargado Administrativo 02 |  |  | 118 |  | 32 |  | 1 |  |  | 5% |  |  | 3964.8
|  |  | SUBTOTAL |  | 1209 | [8 empty] | $ | 40563.6
| 1.B | COSTES VARIOS
|  | Internet |  |  | 1 |  | 16 |  | 2 | meses |  | 7% |  |  | 34.24
|  | Insumos materiales |  |  |  |  | 10 |  | 1 | unidad |  | 7% |  |  | 10.7
|  | Insumos tecnológicos |  |  |  |  | 14 |  | 1 | unidad |  | 7% |  |  | 14.98
|  | Entrega de productos |  |  |  |  | 2.5 |  | 1 | unidad |  | 7% |  |  | 2.675
|  |  | SUBTOTAL | [10 empty] | $ | 62.595
TOTAL | [11 empty] | $ |  |  | 40626.195

## Cashflow
| E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08
PM | 3630 | 1380 | 330 | 1050 | 840 | 2160 | 330 | 0
D01 | 0 | 60 | 900 | 780 | 870 | 0 | 0 | 0
IM01 | 2880 | 750 | 210 | 1560 | 1590 | 1110 | 420 | 0
BD | 0 | 0 | 540 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0
IM02 | 1920 | 270 | 210 | 960 | 570 | 60 | 120 | 0
DUX | 750 | 2130 | 270 | 0 | 90 | 1020 | 0 | 0
D02 | 2100 | 660 | 780 | 210 | 390 | 2010 | 0 | 0
IR | 2220 | 360 | 330 | 120 | 90 | 420 | 0 | 0
MUL | 0 | 0 | 0 | 90 | 150 | 1860 | 0 | 0
ELE | 0 | 330 | 0 | 1680 | 1320 | 600 | 510 | 0
| -13500 | -5940 | -3570 | -6720 | -6000 | -9240 | -1380 | 0
TNA Badlar | E01: 23.31%
Spread | bar: E01
27.31%
Inversion inicial | E01: 1000
VAN | E01: -21776.0215

## EXAMPLE Scrum Project Mgmt (hidden)
TITULO PROYECTO
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
WORK BREAKDOWN STRUCTURE | TASK TITLE | TASK OWNER | AMOUNT OF WORK IN HOURS |  |  | SPRINT | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
|  |  | ESTIMATE | COMPLETED | REMAINING | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Project Conception and Initiation |  | 309 | 309 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Project Charter | Hilda Wilson | 40 | 40 | 0 | 1 | 2032-03-12 | 2032-03-15 | 4 | 100% | bar: WEEK 1 F to WEEK 2 F
1.1.1 | Project Charter Revisions | Jamal King | 25 | 25 | 0 | 1 | 2032-03-15 | 2032-03-16 | 2 | 100%
1.2 | Research | Jason Desjardins | 100 | 100 | 0 | 1 | 2032-03-15 | 2032-03-21 | 7 | 100% | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 W; WEEK 2 F to WEEK 3 R
1.3 | Projections | Jonathon Wong | 60 | 60 | 0 | 1 | 2032-03-16 | 2032-03-22 | 7 | 100% | bar: WEEK 2 M to WEEK 3 R
1.4 | Stakeholders | Jose Price | 40 | 40 | 0 | 2 | 2032-03-17 | 2032-03-22 | 6 | 100% | bar: WEEK 2 M to WEEK 3 R
1.5 | Guidelines | Kiran Gupta | 32 | 32 | 0 | 2 | 2032-03-18 | 2032-03-22 | 5 | 100% | bar: WEEK 2 M to WEEK 3 R
1.6 | Project Initiation | Krista Ahmed | 12 | 12 | 0 | 2 | 2032-03-23 | 2032-03-23 | 1 | 100% | bar: WEEK 3 F
2 | Project Definition and Planning |  | 210 | 110 | 100 |  |  |  |  | 52.38%
2.1 | Scope & Goal Setting | Fiorella Fitzgerald | 80 | 70 | 10 | 3 | 2032-03-24 | 2032-03-28 | 5 | 87.5% | bar: WEEK 4 M to WEEK 5 F
2.2 | Budget | Guadalupe Garcia | 60 | 40 | 20 | 3 | 2032-03-29 | 2032-04-02 | 5 | 66.67%
2.3 | Communication Plan | Hazel Christensen | 40 | 0 | 40 | 3 |  |  | 1 | 0%
2.4 | Risk Management | Henry McNeal | 30 | 0 | 30 | 3 |  |  | 1 | 0%
3 | Project Launch and Execution |  | 66 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0%
3.1 | Status & Tracking | Brian Gorman | 20 | 0 | 20 | 4 |  |  | 1 | 0%
3.2 | KPIs | Brooklyn Jansen | 20 | 0 | 20 | 4 |  |  | 1 | 0%
3.2.1 | Monitoring | Carmen Robertson | 8 | 0 | 8 | 4 |  |  | 1 | 0%
3.2.2 | Forecasts | Devon Gomez | 12 | 0 | 12 | 4 |  |  | 1 | 0%
3.3 | Project Updates | Diana Kennedy | 4 | 0 | 4 | 5 |  |  | 1 | 0%
3.3.1 | Chart Updates | Everett Crosse | 2 | 0 | 2 | 5 |  |  | 1 | 0%
4 | Project Performance / Monitoring |  | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0%
4.1 | Project Objectives | Alexandra Mattson | 8 | 0 | 8 | 5 |  |  | 1 | 0%
4.2 | Quality Deliverables | Aviv Perez | 12 | 0 | 12 | 5 |  |  | 1 | 0%
4.3 | Effort and Cost Tracking | Leigh Gibbs | 8 | 0 | 8 | 5 |  |  | 1 | 0%
4.4 | Project Performance | Lori Garcia | 4 | 0 | 4 | 5 |  |  | 1 | 0%
|  |  | ESTIMATE | COMPLETED | REMAINING | DAYS | EST/ DAYS
| BURNDOWN DATA | TOTAL HOURS | 617 | 419 | 198 | 60 | 10.2833 |  |  | DAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Enter number of days |  |  |  | PLAN | 617 | 606.7167 | 596.4333 | 586.15 | 575.8667 | 565.5833 | 555.3 | 545.0167 | 534.7333 | 524.45 | 514.1667 | 503.8833 | 493.6 | 483.3167 | 473.0333 | 462.75 | 452.4667 | 442.1833 | 431.9 | 421.6167 | 411.3333 | 401.05 | 390.7667 | 380.4833 | 370.2 | 359.9167 | 349.6333 | 339.35 | 329.0667 | 318.7833 | 308.5 | 298.2167 | 287.9333 | 277.65 | 267.3667 | 257.0833 | 246.8 | 236.5167 | 226.2333 | 215.95 | 205.6667 | 195.3833 | 185.1 | 174.8167 | 164.5333 | 154.25 | 143.9667 | 133.6833 | 123.4 | 113.1167 | 102.8333 | 92.55 | 82.2667 | 71.9833 | 61.7 | 51.4167 | 41.1333 | 30.85 | 20.5667 | 10.2833 | HOURS
[10 empty] | ESTIMATE | 617 | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15968
[9 empty] | Enter hours completed per day ----> | HRS COMPLETED | WEEK 1 M: 8; WEEK 1 T: 20; WEEK 1 W: 30; WEEK 1 R: 40; WEEK 1 F: 20; WEEK 2 M: 11; WEEK 2 T: 16; WEEK 2 W: 42; WEEK 2 R: 45; WEEK 2 F: 20; WEEK 3 M: 10; WEEK 3 T: 16; WEEK 3 W: 24; WEEK 3 R: 48; WEEK 3 F: 20; WEEK 4 M: 4; WEEK 4 T: 5; WEEK 4 W: 4; WEEK 4 R: 8; WEEK 4 F: 8; WEEK 5 M: 5; WEEK 5 T: 5; WEEK 5 W: 5; WEEK 5 R: 3; WEEK 5 F: 2 | 419
[10 empty] | HRS REMAINING | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15549
BURNDOWN CHART
CLICK HERE TO CREATE IN SMARTSHEET

## Copia de BLANK Scrum Project Mg (hidden)
TITULO PROYECTO
| Project Manager | Colocar el nombre completo del PM
| Fecha de creación del Gantt | 2025-01-01 | [6 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
| Inicio del Proyecto | 2026-03-12 | [7 empty] | SPRINT 2
| Fin del Proyecto | 2026-11-14 | [7 empty] | SPRINT 3
| Duración total del Proyecto | 173 | [7 empty] | SPRINT 4
SPRINT 5
WORK BREAKDOWN STRUCTURE | TASK TITLE | TASK OWNER | AMOUNT OF WORK IN HOURS |  |  | SPRINT | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12 |  |  |  |  | WEEK 13 |  |  |  |  | WEEK 14 |  |  |  |  | WEEK 15 |  |  |  |  | WEEK 16 |  |  |  |  | WEEK 17 |  |  |  |  | WEEK 18 |  |  |  |  | WEEK 19 |  |  |  |  | WEEK 20 |  |  |  |  | WEEK 21 |  |  |  |  | WEEK 22 |  |  |  |  | WEEK 23 |  |  |  |  | WEEK 20 |  |  |  |  | WEEK 21 |  |  |  |  | WEEK 22 |  |  |  |  | WEEK 23 |  |  |  |  | WEEK 23 |  |  |  |  | WEEK 23 |  |  |  |  | WEEK 23 |  |  |  |  | WEEK 23
|  |  | ESTIMATE | COMPLETED | REMAINING | [5 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Tarea 01 |  | 50 | 44 | 6 |  |  |  |  | 88%
1.1 |  |  | 5 | 5 | 0 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 2 | 100% | bar: WEEK 1 L; WEEK 5 L; WEEK 9 L; WEEK 12 L; WEEK 16 L; WEEK 20 L; WEEK 20 L; WEEK 23 L
1.1.1 |  |  | 8 | 2 | 6 | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 4 | 25%
1.2 |  |  | 14 | 14 | 0 | 2 | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 14 | 100%
1.3 |  |  | 6 | 6 | 0 | 3 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 7 | 100%
1.4 |  |  | 7 | 7 | 0 | 3 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 7 | 100%
1.5 |  |  | 8 | 8 | 0 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 5 | 100%
1.6 |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 2026-04-25 | 2026-05-10 | 15 | 100%
2 | Tarea 02 |  | 51 | 33 | 0
2.1 |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 4 | 100%
2.2 |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 7 | 100%
2.3 |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 7 | 100%
2.4 |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 15 | 100%
2,5 |  |  | 12 | 3 | 9 |  | 2026-06-18 | 2026-06-30 | 12 | 25%
2,6 |  |  | 14 | 5 | 9 |  | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 14 | 35.71%
3 | Tarea 03 |  | 38 | 38 | 0
3.1 |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 5 | 100%
3.2 |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 2026-08-04 | 2026-09-02 | 29 | 100%
3.2.1 |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 5 | 100%
3.2.2 |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 7 | 100%
3.3 |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 14 | 100%
3.3.1 |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 0 | 100%
4 | Tarea 04 |  | 25 | 25 | 0
4.1 |  |  | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 100%
4.2 |  |  | 8 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 100%
4.3 |  |  | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 100%
4.4 |  |  | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 100%
4.5 |  |  | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 100%
4.6 |  |  | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 100%
4.7 |  |  | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 100%
5 | Tarea 05 |  | 25 | 25 | 0
5,1 |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 2026-10-11 | 2026-10-15 | 4 | 100%
5,2 |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 2026-10-16 | 2026-10-25 | 9 | 100%
5,3 |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 2026-10-26 | 2026-11-10 | 15 | 100%
5,4 |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 2026-10-27 | 2026-11-11 | 15 | 100%
5,5 |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 2026-10-28 | 2026-11-12 | 15 | 100%
5,6 |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 2026-10-29 | 2026-11-13 | 15 | 100%
5,7 |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 2026-10-30 | 2026-11-14 | 15 | 100%
|  |  | ESTIMATE | COMPLETED | REMAINING | DAYS | EST/ DAYS |  | Total de días
| BURNDOWN DATA | TOTAL HOURS | 138 | 132 | 6 | 19 | 7.2632 |  | 173 | DAY | WEEK 1 L: 1; WEEK 1 M: 2; WEEK 1 X: 3; WEEK 1 J: 4; WEEK 1 V: 5; WEEK 2 L: 6; WEEK 2 M: 7; WEEK 2 X: 8; WEEK 2 J: 9; WEEK 2 V: 10; WEEK 3 L: 11; WEEK 3 M: 12; WEEK 3 X: 13; WEEK 3 J: 14; WEEK 3 V: 15; WEEK 4 L: 16; WEEK 4 M: 17; WEEK 4 X: 18; WEEK 4 J: 19; WEEK 4 V: 20; WEEK 5 L: 21; WEEK 5 M: 22; WEEK 5 X: 23; WEEK 5 J: 24; WEEK 5 V: 25; WEEK 6 L: 26; WEEK 6 M: 27; WEEK 6 X: 28; WEEK 6 J: 29; WEEK 6 V: 30; WEEK 7 L: 31; WEEK 7 M: 32; WEEK 7 X: 33; WEEK 7 J: 34; WEEK 7 V: 35; WEEK 8 L: 36; WEEK 8 M: 37; WEEK 8 X: 38; WEEK 8 J: 39; WEEK 8 V: 40; WEEK 9 L: 41; WEEK 9 M: 42; WEEK 9 X: 43; WEEK 9 J: 44; WEEK 9 V: 45; WEEK 9 L: 46; WEEK 9 M: 47; WEEK 9 X: 48; WEEK 9 J: 49; WEEK 9 V: 50; WEEK 10 L: 51; WEEK 10 M: 52; WEEK 10 X: 53; WEEK 10 J: 54; WEEK 10 V: 55; WEEK 11 L: 56; WEEK 11 M: 57; WEEK 11 X: 58; WEEK 11 J: 59; WEEK 11 V: 60; WEEK 12 L: 61; WEEK 12 M: 62; WEEK 12 X: 63; WEEK 12 J: 64; WEEK 12 V: 65; WEEK 13 L: 66; WEEK 13 M: 67; WEEK 13 X: 68; WEEK 13 J: 69; WEEK 13 V: 70; WEEK 14 L: 71; WEEK 14 M: 72; WEEK 14 X: 73; WEEK 14 J: 74; WEEK 14 V: 75; WEEK 15 L: 76; WEEK 15 M: 77; WEEK 15 X: 78; WEEK 15 J: 79; WEEK 15 V: 80
[6 empty] | ^ Enter number of days |  |  |  | PLAN | WEEK 1 L: 138; WEEK 1 M: 130.7368; WEEK 1 X: 123.4737; WEEK 1 J: 116.2105; WEEK 1 V: 108.9474; WEEK 2 L: 101.6842; WEEK 2 M: 94.4211; WEEK 2 X: 87.1579; WEEK 2 J: 79.8947; WEEK 2 V: 72.6316; WEEK 3 L: 65.3684; WEEK 3 M: 58.1053; WEEK 3 X: 50.8421; WEEK 3 J: 43.5789; WEEK 3 V: 36.3158; WEEK 4 L: 29.0526; WEEK 4 M: 21.7895; WEEK 4 X: 14.5263; WEEK 4 J: 7.2632; WEEK 4 V: 0; WEEK 5 L: -7.2632; WEEK 5 M: -14.5263; WEEK 5 X: -21.7895; WEEK 5 J: -29.0526; WEEK 5 V: -36.3158; WEEK 6 L: -43.5789; WEEK 6 M: -50.8421; WEEK 6 X: -58.1053; WEEK 6 J: -65.3684; WEEK 6 V: -72.6316; WEEK 7 L: -79.8947; WEEK 7 M: -87.1579; WEEK 7 X: -94.4211; WEEK 7 J: -101.6842; WEEK 7 V: -108.9474; WEEK 8 L: -116.2105; WEEK 8 M: -123.4737; WEEK 8 X: -130.7368; WEEK 8 J: -138; WEEK 8 V: -145.2632; WEEK 9 L: -152.5263; WEEK 9 M: -159.7895; WEEK 9 X: -167.0526; WEEK 9 J: -174.3158; WEEK 9 V: -181.5789; WEEK 9 L: -188.8421; WEEK 9 M: -196.1053; WEEK 9 X: -203.3684; WEEK 9 J: -210.6316; WEEK 9 V: -217.8947; WEEK 10 L: -225.1579; WEEK 10 M: -232.4211; WEEK 10 X: -239.6842; WEEK 10 J: -246.9474; WEEK 10 V: -254.2105; WEEK 11 L: -261.4737; WEEK 11 M: -268.7368; WEEK 11 X: -276; WEEK 11 J: -283.2632; WEEK 11 V: -290.5263; WEEK 12 L: -292.5263; WEEK 12 M: -294.5263; WEEK 12 X: -296.5263; WEEK 12 J: -298.5263; WEEK 12 V: -300.5263; WEEK 13 L: -307.5263; WEEK 13 M: -314.5263; WEEK 13 X: -321.5263; WEEK 13 J: -328.5263; WEEK 13 V: -335.5263; WEEK 14 L: -347.5263; WEEK 14 M: -359.5263; WEEK 14 X: -371.5263; WEEK 14 J: -383.5263; WEEK 14 V: -395.5263; WEEK 15 L: -412.5263; WEEK 15 M: -429.5263; WEEK 15 X: -446.5263; WEEK 15 J: -463.5263; WEEK 15 V: -480.5263
[10 empty] | ESTIMATE | WEEK 1 L: 138; WEEK 1 M: 138; WEEK 1 X: 138; WEEK 1 J: 138; WEEK 1 V: 138; WEEK 2 L: 138; WEEK 2 M: 138; WEEK 2 X: 138; WEEK 2 J: 138; WEEK 2 V: 138; WEEK 3 L: 138; WEEK 3 M: 138; WEEK 3 X: 138; WEEK 3 J: 138; WEEK 3 V: 138; WEEK 4 L: 138; WEEK 4 M: 138; WEEK 4 X: 138; WEEK 4 J: 138; WEEK 4 V: 138; WEEK 5 L: 138; WEEK 5 M: 138; WEEK 5 X: 138; WEEK 5 J: 138; WEEK 5 V: 138; WEEK 6 L: 138; WEEK 6 M: 138; WEEK 6 X: 138; WEEK 6 J: 138; WEEK 6 V: 138; WEEK 7 L: 138; WEEK 7 M: 138; WEEK 7 X: 138; WEEK 7 J: 138; WEEK 7 V: 138; WEEK 8 L: 138; WEEK 8 M: 138; WEEK 8 X: 138; WEEK 8 J: 138; WEEK 8 V: 138; WEEK 9 L: 138; WEEK 9 M: 138; WEEK 9 X: 138; WEEK 9 J: 138; WEEK 9 V: 138; WEEK 9 L: 138; WEEK 9 M: 138; WEEK 9 X: 138; WEEK 9 J: 138; WEEK 9 V: 138; WEEK 10 L: 138; WEEK 10 M: 138; WEEK 10 X: 138; WEEK 10 J: 138; WEEK 10 V: 138; WEEK 11 L: 138; WEEK 11 M: 138; WEEK 11 X: 138; WEEK 11 J: 138; WEEK 11 V: 138; WEEK 12 L: 138; WEEK 12 M: 138; WEEK 12 X: 138; WEEK 12 J: 138; WEEK 12 V: 138; WEEK 13 L: 138; WEEK 13 M: 138; WEEK 13 X: 138; WEEK 13 J: 138; WEEK 13 V: 138; WEEK 14 L: 138; WEEK 14 M: 138; WEEK 14 X: 138; WEEK 14 J: 138; WEEK 14 V: 138; WEEK 15 L: 138; WEEK 15 M: 138; WEEK 15 X: 138; WEEK 15 J: 138; WEEK 15 V: 138
[9 empty] | Enter hours completed per day ----> | HRS COMPLETED
[10 empty] | HRS REMAINING | WEEK 1 L: 138; WEEK 1 M: 138; WEEK 1 X: 138; WEEK 1 J: 138; WEEK 1 V: 138; WEEK 2 L: 138; WEEK 2 M: 138; WEEK 2 X: 138; WEEK 2 J: 138; WEEK 2 V: 138; WEEK 3 L: 138; WEEK 3 M: 138; WEEK 3 X: 138; WEEK 3 J: 138; WEEK 3 V: 138; WEEK 4 L: 138; WEEK 4 M: 138; WEEK 4 X: 138; WEEK 4 J: 138; WEEK 4 V: 138; WEEK 5 L: 138; WEEK 5 M: 138; WEEK 5 X: 138; WEEK 5 J: 138; WEEK 5 V: 138; WEEK 6 L: 138; WEEK 6 M: 138; WEEK 6 X: 138; WEEK 6 J: 138; WEEK 6 V: 138; WEEK 7 L: 138; WEEK 7 M: 138; WEEK 7 X: 138; WEEK 7 J: 138; WEEK 7 V: 138; WEEK 8 L: 138; WEEK 8 M: 138; WEEK 8 X: 138; WEEK 8 J: 138; WEEK 8 V: 138; WEEK 9 L: 138; WEEK 9 M: 138; WEEK 9 X: 138; WEEK 9 J: 138; WEEK 9 V: 138; WEEK 9 L: 138; WEEK 9 M: 138; WEEK 9 X: 138; WEEK 9 J: 138; WEEK 9 V: 138; WEEK 10 L: 138; WEEK 10 M: 138; WEEK 10 X: 138; WEEK 10 J: 138; WEEK 10 V: 138; WEEK 11 L: 138; WEEK 11 M: 138; WEEK 11 X: 138; WEEK 11 J: 138; WEEK 11 V: 138; WEEK 12 L: 138; WEEK 12 M: 138; WEEK 12 X: 138; WEEK 12 J: 138; WEEK 12 V: 138; WEEK 13 L: 138; WEEK 13 M: 138; WEEK 13 X: 138; WEEK 13 J: 138; WEEK 13 V: 138; WEEK 14 L: 138; WEEK 14 M: 138; WEEK 14 X: 138; WEEK 14 J: 138; WEEK 14 V: 138; WEEK 15 L: 138; WEEK 15 M: 138; WEEK 15 X: 138; WEEK 15 J: 138; WEEK 15 V: 138

## Release Backlog (hidden)
Release Backlog
PRIORITY | SPRINT | FUNCTIONALITY | TASK TITLE | TASK DESCRIPTION | TASK OWNER | WORK ESTIMATE IN HOURS | STATUS | NOTES
[6 empty] | 1 | Complete
[6 empty] | 2 | Overdue
[6 empty] | 4 | Overdue
[6 empty] | 8 | In Progress
[6 empty] | 1 | Not Started
[6 empty] | 16 | Complete
[6 empty] | 40 | Complete

## User Stories or Tasks (hidden)
User Stories or Tasks
TASK TITLE | TASK DESCRIPTION | ADDED BY | DATED ADDED

## Dropdown Keys - Do Not Delete (hidden)
Keys - Do Not Delete
STATUS KEY | WORK ESTIMATE IN HOURS
Complete | 1
Overdue | 2
In Progress | 4
Not Started | 8
16
24
40
80

## 💡¿Cómo nombro las tareas
¿Cómo nombro las tareas? |  |  | ¿Cómo agrupo las tareas? En ETAPAS
| 1. Usá verbos de acción |  |  | Las agrupaciones deben ayudar a ver bloques lógicos del proyecto (ideal para mostrar avance por entregables)
Comenzar siempre con un verbo que indique la acción que se realiza:
|  | ✅ "Diseñar wireframes de interfaz cliente" |  | 1. Agrupación por entregables o hitos
|  | ❌ "Wireframes" |  |  | Fase 1: Investigación y kick-off
Fase 2: MVP V1 (sin base de datos)
| 2. Sé claro y específico |  |  |  | Fase 3: MVP V2 (con BD)
| Que quede en evidencia rápida qué se va a hacer y para qué parte del sistema o proyecto: |  |  |  | Fase 4: Producto funcional – EXPO
✅ "Programar login para vendedores"
|  | ❌ "Login" |  | 2. Agrupación por disciplina técnica o tipo de trabajo
[5 empty] | - UX/UI y prototipos |  | - Base de Datos |  |  | - Documentación
| 3. Mantené los nombres breves pero completos |  |  |  | - Desarrollo Frontend |  | - Infraestructura y Hardware |  |  | - Validaciones y Pruebas
| Ni tan cortos que no se entiendan, ni tan largos que se vuelvan molestos de leer. |  |  |  | - Desarrollo Backend
| 4. Agregá contexto si hay tareas repetidas |  |  | 3. Agrupación por módulos funcionales del sistema
| Si hay tareas similares en varias fases, especificar la versión o módulo a la que refiere (por el dinamismo del proyecto): |  |  |  | - Sitio Cliente |  | - Tótems físicos
|  | ➡️ "Documentar funcionalidades – MVP V1" |  |  | - Sitio Vendedor |  | - Backend
|  | ➡️ "Programar pantalla de estado – MVP V2" |  |  | - Pantalla de Estado
| 5. Incluí el objetivo o resultado esperado |  |  | 4. Asigná un código o numeración
| Ayuda a visualizar el propósito de la tarea: |  |  | Esto permite identificar rápidamente tareas y facilita la trazabilidad en reuniones, presentaciones, revisiones, etc.
|  | ✅ "Diseñar prototipo navegable para flujo de pedidos" |  |  | 1. Investigación del Proyecto
|  | ❌ "Diseño" |  |  | 1.1 Relevamiento de necesidades del buffet |  |  |  | 2. Desarrollo MVP V1 (sin BD)
[5 empty] | 1.2 Identificación de usuarios y perfiles |  |  |  | 2.1 Diseñar interfaz cliente
| 6. Evitá palabras vagas o genéricas |  |  |  | 1.3 Kick-off con equipo de trabajo |  |  |  | 2.2 Programar login para cliente
| Términos como “hacer”, “armar”, “resolver”, “gestionar” son poco informativos. Ser lo más específico posible: |  |  |  | 1.4 Estudio preliminar de viabilidad |  |  |  | 2.3 Desarrollar página de pedidos
|  | ✅ "Configurar backend para conexión con BD" |  |  | 1.5 Armado de presentación |  |  |  | 2.4 Publicar versión en GitHub
❌ "Gestionar backend"
5. Identificá tareas repetitivas
| 7. Conectá la tarea con su componente o parte del sistema |  |  | Agrupar tareas similares ayuda a ahorrar tiempo, estandarizar procesos y asegurar de no olvidar ningún paso clave.
| Mencionar a qué parte afecta: |  |  |  | Documentación |  |  | Testeo y validación
|  | ✅ "Programar validación de login para recepcionista" |  |  | - Documentar funcionalidades – MVP V1 |  |  | - Testear flujo de pedidos – MVP V1
|  | ❌ "Validación de login" |  |  | - Documentar funcionalidades – MVP V2 |  |  | - Testear integración con BD – MVP V2
[5 empty] | - Documentar funcionalidades – Producto final |  |  | - Validación final en EXPO
8. Usá un estilo consistente en todas las tareas
| Esto genera orden visual y facilita la lectura. Por ejemplo: |  |  | 6. Incluí tareas de validación y revisión
|  | Siempre comenzar con un verbo en infinitivo + componente + finalidad: |  | Asegurar de que cada entrega sea funcional y cumpla lo esperado. Agregalas al final de cada bloque o agrupación.
|  | ➡️ Diseñar + pantalla + de cliente |  |  | Diseño UX/UI |  |  | Desarrollo backend
|  | ➡️ Desarrollar + login + para recepcionista |  |  | - Diseñar prototipo cliente |  |  | - Programar lógica de pedidos
[5 empty] | - Diseñar prototipo recepcionista |  |  | - Conectar login con sistema
[5 empty] | - Validar prototipos con usuarios |  |  | - Revisar endpoints y flujos
7. Usá subtareas si la tarea (trabajo) lo requiere
Cuando una tarea es compleja o abarca varias actividades, dividila en subtareas para una gestión más precisa.
2.2 Programar login para cliente
2.2.1 Crear formulario de ingreso
2.2.2 Validar datos en frontend
2.2.3 Implementar control de sesión en backend
2.2.4 Probar flujo completo de ingreso